## Sheet2
Sprints | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9
Sprint End Date | 2019-04-29 | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-08-13 | 2019-08-27 | 2019-09-10
Ready for Dev (SP) | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 33 | 54 | 49 | 52 | 20
Remaining Work | 200 | 184 | 167 | 150 | 137 | 116 | 89 | 79 | 45 | 45
In progress (HLE) | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10
Added work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Remaining Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Completed Work | 24 | 25 | 42 | 55 | 76 | 103 | 113 | 147 | 147 | 147
% Completed Work | 10.71% | 11.96% | 20.1% | 26.83% | 35.68% | 47.03% | 55.94% | 65.04% | 76.56% | 76.56%
FTE - Developers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
FTE-QA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
FTE - UX/VD/BA | bar: 2019-04-29 to 2019-09-10
Remaining Sprints | 12.5 | 11.1515 | 10.02 | 9.5238 | 8.1548 | 6.1053 | 5.0568 | 3.7619 | 2.4457 | 3.169
Deadline( + 2 Weeks) | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-04-23
Commitmment(Planning) | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 28 | 39 | 29 | 35 | 0
User Stories | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 0
Stretch Goal | 16 | 17 | 17 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0
Retired Sprint in progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Commitment | 16 | 17 | 17 | 9 | 21 | 34 | 39 | 5 | 35 | 0
Carry over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0
% Carry Over | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.59% | 74.36% | 0% | 0% | -
Completed (Sp) | 16 | 17 | 17 | 13 | 21 | 27 | 10 | 34 | 0 | 0
Average Velocity | 16 | 16.5 | 16.6667 | 15.75 | 16.8 | 19 | 17.6 | 21 | 18.4 | 14.2
Tendency | 16 | 16.5 | 16.6667 | 15.6667 | 17 | 20.3333 | 19.3333 | 23.6667 | 14.6667 | 11.3333